## Slide 1: 富士見小学校区 コミュニティ推進協議会
『紙の日』プロジェクト 事業計画
Notes: 富士見小学校区コミュニティ推進協議会は、学区を構成する4つの区と二つの町内の区の役員，ＰＴＡ、子供会、老人会などいわゆる地域の役の帽子をかぶった人たちが集まってできている協議体です。1世帯あたり年間80円の会費をいただき、子どもたちの健全育成を目的とした事業を行っています。小学校に事務局を置き,ＰＴＡ会長がコミュニティの会長を兼任する形で、『学校の応援団』的な存在です。
こうした協議会ができた背景には、富士見小学区の特性があります。富士見小は市内で最も歴史の浅い小学校です。4区二町内から寄せ集めてできた学校は、地域性の異なる子どもたちで開校当初は様々な問題が出ました。｢子どもたちをまとめるには、まずは大人たちがまとまろうや」という話があって、地域を含めた形の協議会ができたと聞いております。
今回,ＰＴＡで行っていた古紙回収を新しい『紙の日』プロジェクトとしてコミュニティに投げかけることができたのも、最初にお話したとおり、「学校の応援団」として開校当初から活動してきたことが一番の要因だと思っています。
それでは、紙の日プロジェクトについてご説明させていただきます。

## Slide 2: きっかけ
｢どうして、ゴミの日に
新聞が出ているの?」
Notes: 紙の日プロジェクトの原点は、ゴミの集積所に見られる新聞の束を見ていった子供の一言です。
燃えるゴミの日に置かれている新聞の束があります。
本来は古紙回収に出されるべきこうした新聞が、燃えるゴミになっているという事実があります。
ちょっと前まではこうした風景が見られることはありませんでした。一番の原因は、古紙価格の暴落に伴うちり紙交換事業者の減少、私たちの行う集団故紙回収の利用しにくさなどが考えられます。
ゴミの集積時間は子供たちの通学時間帯とも重なります。
「循環型社会の形成」とか｢資源を大切にしよう」とする流れの中で、この風景がいいはずもありません。
「なんとかならないかな？」が出発点でした。

## Slide 3: ゴミのおはなし①
可燃ごみは市内で年間28.650ｔ
そのうちに紙、布は11,603ｔ
再生可能な紙の混入率を20％とすると2,320ｔがゴミとして処分されています
一世帯あたり年間約53.2ｋｇ
富士見小学区では?
広報ふじのみや
2003年5月号より
Notes: 現状把握
新聞がゴミとして出されることは、資源物の廃棄であることと同時に、行政面からも大きな影響があります。ゴミ処理の問題は、どこの自治体でも大きな問題になっています。
ＰＴＡの役員の中に市の職員の方がいて、昨年の「広報ふじのみや」の古紙回収特集号を持ってきてくれたんですね。
それによりますと、富士宮市内で出される燃えるゴミの総量は年間2万8千トンになります。このうち、紙、布類が4割近くを占めています。市の計算によると、このうち再生可能な紙の割合を20％とすると一世帯あたり年間53.2Ｋｇになります。これを富士見ヶ丘小学区に当てはめてみますと、

## Slide 4: ゴミのおはなし②
学区世帯数2449世帯
2、449×53.2≒130.2ｔ がゴミになっている
新聞1ヶ月約10ｋｇ
2、449×10×12≒293ｔ
雑誌、ダンボールを合わせれば
学区の潜在資源量は 300ｔ 以上！
現在の学区古紙回収では40t弱の回収量
Notes: 学区約2500世帯で年間130トンの再生可能な紙がゴミとして出されていることになります。
また、もう一方一ヶ月取る新聞紙の量から紙の量を計算すると、年間293トンの古新聞が排出されます。
雑誌、ダンボールを合わせれば、学区の古紙潜在資源量は少なく見積もっても300トン以上あり、そのうちの半数近くがゴミとして排出されている計算になります。

## Slide 5: ゴミのおはなし③
ゴミ処理費用年間11億円
≒38円/ｋｇ
市のリサイクル奨励金=5円/kg
今ゴミとして出されている古紙を集めれば
30円/ｋｇ以上の行政コスト削減効果！
Notes: ゴミとして出された新聞は、当然ながら燃えるゴミとして山宮の清掃センターで焼却されます。
収集され、焼却された新聞は、最終的に焼却灰となって埋められます。元の新聞の約1/10が灰になるといわれています。
穴を掘ってそこに埋められるわけですが、その穴にも当然ながら限界があります。
富士宮市がこうしたゴミを処理するのにかかっている費用は、昨年度年間11億円です。1キロ当たり約30数円になります。仮に学区で排出されている古紙がすべて古紙回収によって集められたと仮定すると、実に500万円近くのゴミ処理費用を削減することになります。現在、富士宮市では集団回収によるリサイクル奨励金として1キロ当たり5円を出していますが、これらを差し引いても古紙回収による行政コスト削減効果は1キロ当たり30円以上になります。
私たちの行う古紙回収は、リサイクルと共に、ゴミの減量化、ひいては行政コストの削減につながる事業なのです。

## Slide 6: 紙の日プロジェクトの目的
循環型社会へ向けて地域で取り組む
(ゴミの減量化、資源回収、環境教育）
合言葉は｢ゴミの日から紙をなくそう!」
地域の自立を目指したコミュニティづくり
（地域の連携でできることを発信しよう）
学校や地域施設の整備拡充基金の設立
（自分たちの力で地域を良くしよう）
Notes: こうした現状の把握から、紙の日プロジェクトの目的を3つ定め、目的を明確化しました。
①循環型社会へ向けて地域で取り組む
3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の意識を高め
ると同時に地域にできることを仕組みにして実践する
合言葉は「ゴミの日から紙をなくそう！」
②地域の自立を目指したコミュニティづくり
ひとりひとりの力が集まって大きな力になるわけです
地域のつながりをつくり、その中でそれぞれの力を持ち寄って、地域の力を高める
③学校や地域施設の整備拡充基金の設立
リサイクル活動を通じ集めた収益金を地域の手で、考え
地域の子どもたちのために、学校や地域施設の拡充のために利用する

## Slide 7: 協働作業(コラボレーション)
学校・ＰＴＡ
児童
行政
企業
地域
回収作業･後援･回収協力
連携･後援
環境教育・広報･管理
回収協力・管理支援
家庭
分別回収・環境教育
回収調査・広報
Notes: 紙の日プロジェクトは、今までの古紙回収のようなＰＴＡ単独で行う事業ではありません。
児童を取り巻く4つの組織と家庭がお互い連携をとって行う協働作業になります。それぞれが役割を担い進めていくことになります。
どの組織にも得手、不得手があります。組織それぞれがお互いのよい所を持ち寄り、苦手なところを補う形で行う事業になります。

## Slide 8: 契約
回収業務
リサイクル奨励金
安定した回収量
ゴミの減量化
5円/Ｋｇ
市場価格に応じた
古紙の買取
提供
提供
コミュニティ
行政
回収業者
Notes: 紙の日プロジェクトは、企業、行政、コミュニティの3つの大きな組織の形に分けられます。
この3つの組織の間でそれぞれ契約を交わし、お互いに相手の必要とするものを提供します。
回収業者には、安定した古紙を提供し、そのしくみを維持管理することで、回収業務とその経費を差し引いた市場価格に応じた古紙の買取をしてもらいます。行政は、地域コミュニティがゴミの減量化を推進することにより、行政コストが削減され、リサイクル奨励金として1キロ当たり5円の奨励金を提供します。
こうして3つの組織が対等の関係で契約し事業が進められます。

## Slide 9: 紙の日プロジェクトの３つの柱
集める
しくみ
広報 PR
回収効率化
育てる
しくみ
ゴミ減量化
3Ｒ意識
地域のつながり
地域の教育力
つなぐ
しくみ
合言葉は｢ゴミの日から紙をなくそう!」
Notes: 紙の日プロジェクトは3つの目的の元、具体的な3本の柱と2つの目標からから成り立ちます。回収の効率化と広報ＰＲにより「集めるしくみ」を変え、ゴミの減量化、３Ｒ意識の向上を目指した「環境教育」、地域のつながりや地域の教育力を育むための｢地域教育」の３本立てで具体的な事業を計画していきます。

## Slide 10: 集めるしくみ ～簡単 便利 分かりやすい～
広報 PR
回収効率化
古紙回収業者によるパッカー車回収
ゴミ集積所を利用した品目別拠点回収
ゴミ集積所を利用した掲示板広報
回覧板広報
年間回収表の全戸配布
Notes: 集めるしくみのキーワードは「簡単」「便利」「分かりやすい」です。
回収の効率化を進めるために古紙回収業者のパッカー車を使って、ゴミの集積所を利用した品目別（古新聞、古雑誌）の拠点回収を行います。利用者にとっては、普段のゴミの分別回収と同じ感覚で集積所に出していただきます。
広報ＰＲに関しては、年間を通じ集積拠点に集積拠点の掲示、回収日の広報を掲示し拠点の認知をしていただくと共に、地区の回覧板でお知らせします。
また、年間を通じての回収日の一覧表を全戸配布し、回収日の徹底と認知を図ります。

## Slide 11: 育てるしくみ ～子供たちにどう伝えるか～
ゴミ減量化
3Ｒ意識
ステーション調査隊
児童の手による回覧板広報（紙の日通信）
ゴミ学講座(市役所出前講座）
Notes: 育てるしくみとしては、今回のこの紙の日回収によって予想される紙ごみの減量を実際に児童が調査するステーション調査隊事業を行います。年間を通じて排出される紙ごみの様子を調べることにより、紙の日回収の効果とゴミ減量化への意識を学習します。また、こうした調査の結果や子供たちの学習した事項を地域の回覧板を使い、｢紙の日通信｣という形で広報します。地域に｢子供たちも見ている」意識が生まれることで、回収事業への理解と早い時期での定着が期待できます。
また年に１度、講師を招いての｢ゴミ学講座｣を開催することにより、３Ｒ意識の向上を目指します。

## Slide 12: つなぐしくみ ～地域の教育力を高めるために～
地域のつながり
地域の教育力
イベント事業（未定）
紙ひもしばり裏技教室
事業の成果を目に見える形で表す
「おはよう」＆「ありがとう」
紙ひもの全戸配布
紙の日あいさつ･声かけ運動
Notes: 地域のつながりを深めるために現在行われている老人会や児童会のあいさつ運動に加え、「紙の日あいさつ運動」を展開します。通学時間帯が紙を出す時間と重なる事から、朝のあいさつと回収への感謝のあいさつを合わせて指導します。また、紙の日回収の成果を地域のみなさんに目に見える形で表すためにイベント事業を計画しています。また、年度末には収益金で紙紐を全戸配布する予定です。

## Slide 13: 回収日
三園平・ひばりが丘
大岩3区
阿幸地・万野・富士見ヶ丘
金
水
月
回収日
月２回（新聞・雑誌）
行政の行う可燃物、不燃物収集日を外した日で設定
Notes: 回収日は、小学校区のゴミの日を調査し、重ならない日を選んで決めました。月に二回､新聞と雑誌に分けて回収を行います。この辺は回収される業者との話し合いで、品目別にするか、一度にすべての種類を回収するか決めていけばいいと思います。

## Slide 14: 出し方の3つのルール
1.決められた日に決められた品目を当日の朝8時までに出す
2.雨の日は市のゴミ袋に入れて出す
3.できるだけ紙ひもで縛って出す
Notes: 出し方のルールは簡単です。ゴミの出し方と一緒ですね。雨の日も回収しますので、その日は市のゴミ袋に入れて出します。古紙は濡れると紙の繊維が切れやすくなって再生しにくくなるそうです。あと、紙ひもでしばって出すというのはビニールひも自体がゴミになりますから、ゴミの排出抑制という観点からのものです。できるだけというのは、あくまでもお願いですね。今後、全戸に紙紐と紙ひもでしばる裏技をパンフにして配布する予定です。

## Slide 15: 集積拠点の管理
拠点清掃・積み残し
回収業者が引き取り・清掃
集積所自治班で管理してもらう（掃除、積み残し）
困ったときはコミュニティ事務局に連絡し、各地区選出の紙の日レスキュー隊が出動し回収・清掃
回収業者
管理自治班
レスキュー隊
3段管理バックアップ体制

## Slide 16: 集積拠点看板

## Slide 17: 年間回収表

## Slide 18: 案内(回覧板広報）

## Slide 19: 年間回収表の全戸配布

## Slide 20: 運営組織
コミュニティ常任委員会
ＰＴＡ環境整備委員会
コミュニティ紙の日部会
４区区長・２区町内会長
学区老人会会長
子供会『紙の日』役員
各区環境美化委員
ＰＴＡ会長
児童会リサイクル委員会
学校ＩＳＯ担当
ＰＴＡ副会長
連合子ども会長
4年生の環境学習
学校・児童

## Slide 21: 事業サイクル しくみを守り育てる
モニタチェックシートの作成
年間を通じ、事業の問題点をチェック（事業評価）
してもらい、次年度に生かす
疑問点
問題点
改善点
Ａ
行動
Ｃ
評価
Ｄ
実施
Ｐ
計画
Notes: 事業を行っていく過程で、でてきた問題点や改善点を生かすために地域にモニターを依頼し事業評価をしてもらいます。
紙の日レスキュー隊の出動回数や集積方法、集積場所の増減などチェックシートを作成し、一年を通じモニターしてもらいます。
この結果は、紙の日部会で検討され、次年度の計画に反映されます。

## Slide 22: 試験期間 ～ためしにやってみよう～
試験的に平成１６年1月から3月まで
水曜日地区（富士見ヶ丘、阿幸地、万野）
学区の1/3 約900世帯で実施
月平均5.5ｔの実績
学区全体年間推定回収量≒
（新聞3.6ｔ・雑誌1.9ｔ）
月1世帯あたり10ｋｇで計算すると36％の参加率
180ｔ
（今までの4.5倍）

## Slide 23: 最後に
1. 古紙回収事業を
『ゴミの減量化』という視点で捉える
2. 地域へのお願いルートの確立
3. 競合する団体間の調整
4. しくみをつくるための熱い思い