海キャンプ反省

海キャンプPDぼたもち　LMいもこ

①今年の初めに話し合った海キャンプのメリットデメリット確認。

★（リンスのいらない）メリット
・海キャンプをやりたいと思った最大の要因はキャンパーに山だけでなく海というフィー　ルドも感じてもらって、より楽しんでもらいたいと思ったから。

ホタカを見ていても水好きのキャンパーは多いし。

山と海という環境を選べることでよりキャンパーズファーストになるのではないかと考えました。
・違った環境でのキャンプがリーダーにとってプログラムなどの面で良い刺激になるかも。

・山キャンプ嫌いで朝日から離れた昔のOBGが興味を持ってくれるかも
★（リンス必要？）デメリット

活動の場所が変わる。そんな状態で1回の合宿だけで地誌が身に付けられ、キャンパーと海に入れるスキルが身につくのか。
・海は危険。キャンパーと海に入るというだけでリスク。それをどう解消していくか？
・初めての試みで人数や年齢が制限されてしまう。ただそれが来年度以降の布石。土台作りになっていけばよい。
・財政的に他の事へかけるお金を減らさなければならない。
・リーダーの負担が大きい。

- 各プログラム

★集合～開園式

  - バスの構造を把握ミス　直前でバス席作り直す。

  - 帰りの雰囲気は良かった。→　真ん中にFSが何人か座るようにした。そこから盛り上がっていった。　人数が少ないから補助席を使わずにすみ、あのように組めたということもあるが今後の座席作りの参考に☆

・　PDがPD,LM,FS、バスガイドの1人4役を引き受ける状態。来年以降、もし中型バスを用いるならばPDは事前に仕事内容をしっかり把握しておいて下さい。

- SAでのバスガード、金次郎さんのみ。障害者用の停車スペースに止まれたこと、キャンパーが落ち着いていたので特に問題はなかった。

- 昼食が11時頃になった。事前にみんなに伝えられたらよかった。時間を読み間違えた。

- 行きは京葉高速を通った。湾岸道を通るとディズニーが見える！帰りは湾岸道通ってもらいました。

- バスに乗らないで、早く現地にFSが着いたのが良かった。　→　先に着いていろいろ準備が出来た。

- 行きのバスでガードがいないのが心配だった。　→　大変な班もあった

- 開園式の場所を砂浜のビーチホテルからすぐの所としか伝えてなかったので、バスを降りてからFSでガードしながらロードを作るはずだったけど、作れなかった。PMの確認不足。

- 開園式は子ども達が海を向くように自分が立ってしまった。海を見るとフラフラトと行ってしまったり、つどいに意識がいかなくなっていしまうので、民家の方を向くように立ち位置を変えなければならない。

- GT

・　山も海も両方あってプログラムの幅が広げられる。　→　海キャンやるメリットの１つ☆
 ・　日陰が少ないので、プログラムをする場所が迷った。→　日陰の確保は必要☆

- GTタイム中にFSで定監の最終練習を行った。前日だけど、みんなで意見をいいながら動きの確認ができた。

- バスを予定より早く着いて早入り組をワークが間に合わなかった。そのためシーバー等物品の準備がギリギリになってしまった。→　あらかじめ場面毎にしっかり分けてから郵送するのが良い。

- 国道ガードは、初めて国道を渡る班の時は必ず１人付いてもらった。帰りは確認していらなければ外しました。

- 鋸山ハイクは日曜午後に行った班は多くの観光客と鉢合わせ。月曜午前に行った班はほとんど観光客がいなくてやりやすかった。

- つどい

- 波の音があるので大きな声で歌わないと伝わらない。

- 全体的に元気がなく感じた。GSももっと元気よく！→GSもFSもPDもLMももっと元気よく歌う。

- 海プロ後のつどいはみんなのテンションがすごかった！

- つどいの盛り上げにもっと工夫を。

- つどいが宝山のステージだった。

- チーノのもしかめが良かった。

- 花火

- 本数が少ない。中途半端で終わってしまった。7人とかになると多目に用意したつもりでも少ないくらい。結構多目に準備したらいいかも。

- ろうそくを地面に立てられなかった。→チャッカマンがあった方が良かった。

- 線香花火が捨てられていた。→小さいので気づかずゴミを回収し切れなかったかな。注意せな☆

- キャンパーとﾘｰﾀﾞｰがやる。さらにその後FSで鑑賞用にドラゴンとかいろんな花火をやってみたらより良かった。ヒカル君のドラゴンにキャンパーもみんな見入ってたね！

- 花火の時のガードについて。ガード4人が固まって話をしている時があった。

伝えきれてないオールドも悪いが、何のためにガードをしているのか？ということを考えて欲しい。子どもが海に走り出して危険な目に合うかもしれない。GSの目が届ききらないかもしれない。ガードが見逃したらマズイ！コミュニケーションを取るのも、もちろん大切。コミュニケーションは他の場面で取って、ガードの時はしっかりガードやろう☆

- 朝食

- ビッフェ形式だったため、キャンパー取りすぎ。食べすぎで動けなくなっても困るし、海プロは食べすぎの状態で行うのは危険なのでGSさんの管理が必用。例えばおかわりは一回までとかドリンクも2杯までとかにするとよい。

- 片付けはきっちりと。いくらホテル側がやってくれるけど、お互いに気持ちよく使うためにも各班で食器だけでもまとめてくれると、ホテルの人も助かる。

- FSの食事の保存方法を検討。凍らせてごめんね。ビーチホテルの冷蔵庫には弁当いれないように☆

- 海プロ

- 海の安全システムがまだまだ浸透していなかった。一応各自に把握してきてもらうように指示は出したが、ダメだった。

海・研でちょっとやって、改訂版も2日前に配ったので把握しきるのは難しいか

もです。今後しっかり把握していって欲しいと思います。

- クラゲは天敵！クラゲ監みたいな感じでジャンさんがいてくれたのは助かった。

- 水分補給忘れずに！

- 一日目に定監の練習ができてよかった。FSより不安が解消できた☆

- 海に入るときはマンツーにするべき。マンツーで失くすならば今の海の安全システムを変更しなければならなくなりそう。（移動監を設置するとか）　→　今回の海・安は浸透しやすい事を考えてシンプルな形にしました。今後海・安を改定していくのにやりやすくしています。今の物が完全にマスターできたら今後は変えていくといいかもしれません。

- クラゲの知識や対処法が確立していたので、助かった。→本キャンの緊急時のためなどに各プロジェクトの講習があります。それをお感じられたのは大きい！

- クラゲがかなり多かったので、遊泳範囲に網を張ったりしたい。無理ならば、時期をずらすなど。(時期をずらすと今度は浜辺が混雑し、ロストの危険も増す。)

- 長袖、長ズボンを使用するとクラゲにやられる確率がかなり減少するので安心する。

- 寒さ対策も重要だが、日焼け対策も必要。できるなら、もっとパラソルを増やしたい。　→　ゲンさんに頼めばいけるかも☆

- 砂浜の地面もかなり熱くなる。素足ではキツイ時も・・

- 風呂

- 一般人とのバッティング。貸切できる方がよい。一般人の方に迷惑をかけてしまった。

- リーダーも余裕がない。　→　風呂をキレイに使ってる余裕もなかった。　→　最後にFSが風呂をキレイにする。忘れ物チェック等を行う。　でもGSのみんなもなるべくキレイに使うという意識は持とう☆

- 風呂の中での役割がうまくできていない。

- ビーチホテルはまだ大きな方の風呂。北見に行ったらもっと小さい。一度で全員が入りきるのはムリ。今年の人数だと最低3回くらいになりそう。シャンプーなどで頭を洗うのではなくとにかく保温、体温回復を考えて、温まったようであればすぐに上がって次に譲るようにしたほうがよい。

- 風呂に入るのは大変な事です。しっかりしたシステム作りなどが必要。

- 男の子班はなるべく班付き入れて男2人でキャンパーを見れる体制にする。

- CF

- 波の音うるさい。大声、大きな動作必要！

- 海風が強い　→　火の回りが早い。

- CFの参加人数が少ないため円が作れなかった。

- なんとか作れたのも隙間空いていたし、円が小さかった。　→　暑い！

- トワリング　距離が遠いし、音も聞こえない。足場が悪い。でも海の上で火が回っているみたいでおもしろかった。

- 火の体操は堤防の上でやりました。来年も堤防の上でやるなら海・研で一度やって問題を洗い出しておきましょう。足場が狭い。目標となる光等があると、みんなのいる方向がわかり正面を向いて回すことができる。

- バーベキュー

- 食べる場所　砂浜暑かった。　パラソルが1個じゃなくて各班2個程欲しかった。本来あるのは6個です。日陰の確保は重要な課題です。

- コンロの数ももう少しあったらよかった。

- 暑かったのと焼くスペースが少なかったのでキャンパーがパラソルからでてこなかった。今回調達できたコンロはあれだけだが、またやるときはもう少し多目に用意できるようにしよう。

- プレゼント交換会

- 時間押していたのでパパっといった。ちょっと早すぎた。もう少し堪能してもよかった。

- もらえなかった子がでてしまった。誰にあげるかあらかじめ決めた方が良かったかも。

- プレゼントは海ならではのというものではなかった。今後もっと海ならではのクラフトとかも考えていけたらおもしろいかも☆

- 今後の課題

- 日陰の確保　→　熱中症の危険を減らす。晴れた時砂浜でプログラムを行うのが困難になる。またそんな時にもできるプログラムを考える事も必要☆

- プログラム力のアップ　→　まだまだいろんな可能性を秘めた所だと思います。砂浜と鋸山だけでなくいろんな可能性を模索してみて下さい。海の素材を使ったクラフトとか海ならではのプログラムとかも考えていけるともっと海キャンプの価値も上がっていきます。

- 海の安全システムの浸透　→　GSもFSもMCもまだまだ浸透不足だと思います。しっかり覚えて安全に海に入ろう！海に入る大前提！

- 物品が保田にない。　→　手持ち、郵送コストの肥大を招く。今年使った物品は今はかっぱ家に置いてあります。

- 日焼け、保温への意識　→　まだまだ甘い気がする。風邪引いたら海キャンプ中、海に入れません。今年やって感じたことぜひ来年に活かしてください☆

- キャンパーを増やしたら？年齢がもっと下になっていったら？　→　システムがさらに浸透させ定監がさらに目を光らせ、監視を続けなくてはいけない。

- 風呂に入ることの混乱　→　キャンパーもGSもFSも海に入る。キャンパーはもちろん、GSもFSも風をひいてはいけない。早く風呂に入ってもらいたいが、一度にたくさん入ろうとすると混乱する。しっかり時間を区切って順番に体温める事のみを主眼においたルール作りが必要。

- お茶　ホタカと違い外気温度も熱いのですぐに温まる。海プロの時とかはクーラーBOX用意してそこに氷入れて保管しておくといいかも。

- 全体＆総括

・　部屋のTVは各班に任せるのか？→ホタカのキャンプが全てではなく、違ったキャンプもある。

部屋にあるものなので、今回は自分の判断でGCさん判断にしました。
・　クラゲの少ない時期を選ぶのか？　→　少ない時期は浜辺が混んでるので今度は

ロスとの危険も出てくる。　どちらともメリットがあります。

- 連絡事項が伝わりきってないことがあった。PDからもメールでも伝え、口頭でも説明したりした事だったので把握していて欲しかったが、初めての場所で戸惑う面もあったと思うし、自分からも何度でも情報を発信できればもっとうまくいった。

- 雰囲気もいい感じでやれた☆ただみんなにだからこそ言える事。つどいの時とかボーっとしながら小声で歌っている人も結構いました。そのみんなが大きな声で、もっと楽しそうにやっていたらキャンパーも載せられただろうし、さらに雰囲気は良く出来たかなと思います☆　自分が出来てないかもなので、説得力はないかもですが疲れた時こそ笑顔で頑張っていこう！

- 総括

PDより

- 海に入るとういう事。どんな形であれ達成できたのは嬉しかったし、大きな一歩になったと思います。定監システムも疑問に思う点とかはみんなからどんどん意見を言ってくれました。自分の把握しきれないトコもあったのでいろんな意見をもらえて助かりました。ありがとう！

- 本来定監もやったことない、子どもと一緒に海に入った事ない。海で本気で泳いだのは小学校5年の時の臨海学校のみ。そんな自分がMCをやることはおかしな話だったと思います。それでもたくさんの人の助言、リーダーのみんなからも自分が気づかぬ事をどんどん伝えてくれて本当に助かりました。前から言っていましたが海キャンプはPDが頑張ることで、LMが頑張る事でいいものになるのではなく、全ての人が頑張ること。意見を言い合い、プログラムを考え。そうして始めていいキャンプになるんだと思います。海研の時のひとりの手はそんな願いをこめての歌でした。

今年のキャンプはとりあえず終わりました。文句なしにといえるものではなかったかもだけど、とりあえずは成功だった！と言えるんじゃないかと思います。

今後も海も山も全ての人が頑張って、いいキャンプを作り上げて欲しいと思います。

みんな本当にありがとう！そしてお疲れ様！

次のキャンプもあっという間にきてしまうのでみんな頑張りましょう！

みんなに伝えたいことは・・自分には最初から出来ないと思って欲しくないです。

海キャン始める当初ってやらない方がいいっていう否定的な意見が多かった。

土台作りのキャンプなんかになるのか？

キャンパーに楽しんでもらうキャンプはできるのか？

最初からできないって思えばそれまでです。

在り来たりな言葉だけど、「出来ない」じゃなくて、「どうすれば出来るのか？」

それを考えていってみてはどうでしょう？

もちろんだからといってむやみやたらにやるというのではなく、現実との相談にもなると思うけど。

プログラム立てるのにしても、PMやるとかやらないとかにしても。

目標持ってしっかりやっていけばできると思うんです。

みんなもぜひ頑張ってみてください。

あと海キャンをやるやらないの議論をしている際に様々なデメリットも上がりました。

リーダーの負担が増える。とかその他の事にかけるお金を減らさなければならなかったり。（海キャンのデメリット参照）

様々なデメリットもあったのは事実です。

それでもあれだけのキャンパーが楽しんでくれたというのは事実なんです。

自分はキャンプ中のキャンパーの楽しそうな顔、笑顔を見ていると、どんなマイナス要素を差し引いてでも海キャンプを実施して良かったと思いました。

自分自身、海キャンプ実施のために動いた事全てがあの海キャンプでのキャンパーの雰囲気で報われた気がしました。

口だけにならず、まずはやれる事からコツコツと！

LMより

- 物品のない中で、プログラムを多く考えてくれていたと思います。でももっと海の素材を多く使えると良いのでは？って思います。せっかく海に行ったのだから海にあるものを有効活用すればもっと、もっとプログラムの幅は広がっていきます！

- 菊花堂さん（お弁当屋さん）との良い関係が作れた。奥さんもとてもいい人です。ちなみに昼食は350円、夕食は500円のお弁当。この値段であれだけの物を出してくれるなんてすごい！しかもおいしい☆　今後も良い関係を築いていって下さい。

- お茶に関して武尊とは違うので、気をつけて！すぐに温まってしまいます。クーラーBOXに氷入れて保管しといたりするといいかもです。チョコも溶けるので氷砂糖とかをハイキングに持たせるようにすると良いかも。

- 常に効率のいいワークの流れを考えていたが、初めて振るワークも多く自分のやり方でワークを振った。FSのみんなは本当に大変だったと思うけど、頑張ってくれてありがとう！みんなが頑張ってくれて本当に助かりました☆

今年土台作りのキャンプはできたと思う。来年以降、土台を元にさらにいいキャンプを目指していこう☆