第１回やましろ合唱ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ役員会議題　　　　　宇治公民館　2013. 9. 9.

「第20回やましろ合唱ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」（2014年3月2日、宇治市文化ｾﾝﾀｰ）について

1、岡本会長あいさつ

２、役員の確認　　　計2３名　　 別紙①

宇治9名・城陽3名・京田辺5名・八幡3名・久御山1名・宇治田原1名の予定です。

３、事業計画書・事業収支予算書　（4/12.府に申請）　別紙②

４、実施要領・実行委員会規約　（4/12.府に申請）　別紙③

５、今後の進め方やｽｹｼﾞｭｰﾙについて

　8/7、　宇治音連　担当者準備委員会

9/9、　第１回役員会

10/1～10/15、　募集　　　　　 　募集要項配布し、先着４５団体受付

11/5、　第２回役員会 　 　出演団体の確認　第１回実行委員会の検討 企画ｽﾃｰｼﾞ募集1/上、　第１回実行委員会　 　 　全出演団体で出演順の決定・参加費納入

1/末、　第３回役員会 　　　 　　進行表・役割など検討　第２回実行委員会の検討

2/上、　第２回実行委員会　 　　全出演団体にﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ校正　役割分担説明

3/2、　やましろ合唱ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ本番

3/末、　反省会（第３回実行委員会または役員会打ち上げ時）

６、第20回やましろ合唱ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

①会期　2014年3月2日（日）　宇治市文化ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ

②開演　１０：３０（開場１０：００）

③演奏時間7分（入退場込み）・・・・・・6分＋入替え1分

④募集団体数　先着45団体

　　　出演申込みについて・実施要領・参加申込書修正あり　別紙④

申込み書類は、過去４年間出演団体に郵送、5団体（役員のいる）に任す、その他地区へは後援依頼予定教育委員会（井手町・精華町・木津川市など）に送付。　9/15投函予定

　⑤20回記念企画ｽﾃｰｼﾞ（案）

・**やましろ男声合唱団**（仮称）　　　1部の最後に　　　想定５０～100名？

１、指揮者は山下裕司さん（予定）

２、募集は11月ごろ、出演予定団体（45団体）に書類を送付する。

1月上旬の第1回実行委員会のときに、参加人員の申告を受ける。

３、曲は早めに決定、１１月頃の団員募集の際に一緒にお知らせできるようにするのがﾍﾞﾀｰ。

４、事前練習は１回は必要、ｱ・ｶﾍﾟﾗ曲が望ましい？

５、参加は個人単位で可能としつつ、所属合唱団で取りまとめるのがﾍﾞﾀｰ。楽譜は当該合唱団に１部渡し、その団で必要数をコピーしてもらう。

　・**全団体からの有志による合同演奏**（案）　　最終のﾌｨﾅｰﾚに　　想定６0～1２0名？

１、指揮者は中西秀樹さん（予定）

２、曲は「大地讃頌」のような、広く愛され、特別に合同練習しなくてもよい混声合唱曲

３、募集は上に同じ。

　４、楽譜配布や、事前の合同練習はやらないが、必要に応じて練習用CDなどは準備する。

７、報告事項その他

以上